ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯				Vinh, ngày 21 tháng 9 năm 2009

Số: 92/2009/KH-ĐTN

### KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội trại "50 năm Trường Đại học Vinh anh hùng"

Thực hiện chương trình hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập trường, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại "50 năm Trường Đại học Vinh anh hùng" như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Nhà trường chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Vinh anh hùng. Giúp ĐVTN hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Trường Vinh trong nửa thế kỷ qua.

- Là sân chơi bổ ích để ĐVTN có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và tính đồng đội trong việc thực hiện các hoạt động của Hội trại; đồng thời bổ sung kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động cộng đồng và sinh hoạt tập thể.

- Hội trại phải được tổ chức khoa học, an toàn, tiết kiệm; phát huy tối đa năng lực và sự sáng tạo của sinh viên, góp phần vào thành công chung của Đại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Chủ đề Hội trại: “50 năm Trường Đại học Vinh anh hùng”

2. Quy mô Hội trại:  Cấp trường.

- Chủ trì : Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh.

- Tổng số trại: 50 trại, trên cơ sở phân chia số lượng theo các ngành đào tạo đại học và THPT hiện có của Nhà trường (có bảng danh sách phân bổ trại cho các đơn vị kèm theo). Các chuyên ngành đào tạo sau ĐH phải được thể hiện, phản ánh trong các khoa chuyên ngành.

3. Số lượng trại viên: Mỗi trại có 30 trại viên. Trại viên trong suốt quá trình tham gia Hội trại phải mặc trang phục áo Thanh niên Việt Nam (hoặc đồng phục riêng của ngành học) và đeo phù hiệu của Ban Tổ chức Hội trại phát hành.

## 4. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội trại:

- Thời gian:  03 ngày, từ 24/10 đến 26/10/2009.

- Địa điểm: Khuôn viên Trường Đại học Vinh.

(Có Chương trình hoạt động và địa điểm tổ chức Hội trại kèm theo)

5. Hình thức trại:

- Các đơn vị trại phải tiến hành dựng trại theo khung cố định, đảm bảo độ vững chắc (có thể hàn khung sắt, đóng khung tre, gỗ...), tuyệt đối không được đào, phá đường và vỉa hè làm ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của Nhà trường.

- Ban Tổ chức chỉ quy định vị trí, diện tích được sử dụng để làm trại và hướng trại, không quy định kích thước và quy mô trại. Do vậy, căn cứ vào khả năng sáng tạo của mình các đơn vị trại có thể dựng trại theo nhiều hình thức khác nhau, song phải đảm bảo màu sắc hài hoà, kết cấu gọn nhẹ, có thẩm mỹ cao; đồng thời phải có phương án tối ưu để đối phó với các hình thái thời tiết khác nhau.

- Quy định về trang trí trại:Hướng về chủ đề chính của Hội trại, gồm:

+ Phía trong trại: Phải có cờ Tổ quốc, ảnh (tượng) Bác Hồ. Ngoài ra cần có các hiện vật, hình ảnh tư liệu và các đồ vật trang trí khác. Yêu cầu phải đảm bảo thẩm mỹ.

+ Phía ngoài trại:

• Cổng trại: Tuỳ theo ý đồ thiết kế và quy mô của từng đơn vị, tuy nhiên phải có logo của Trường Đại học Vinh, tên trại, chủ đề riêng của trại.

• Cột cờ: Quy định cao 4m.

• Phía trước 2 bên sân trại: Cần có sự sáng tạo trong thiết kế, tạo hình, sắp xếp, trang trí để tạo được nét đặc trưng riêng của từng trại.

6. Họp bốc thăm vị trí cắm trại:

- Thời gian: 17h45', ngày 29/9/2009 (chiều thứ Ba)

- Địa điểm: Phòng họp Đoàn Thanh niên

- Thành phần: Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Tổ chức Hội trại, Bí thư các LCĐ và các đồng chí Trưởng trại (thông báo thay giấy mời).

7. Các nội dung hoạt động của Hội trại: Có chương trình chi tiết kèm theo. Ngoài ra, trong ngày 25/10/2009, tại sân chính của Hội trại sẽ tổ chức các trận bán kết, chung kết 3 môn thi đấu Bóng chuyền, Kéo co, Đẩy gậy của Giải thi đấu TDTT.

8. Hội chợ sinh viên: (có hướng dẫn riêng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại chi tiết, chủ trì và phối hợp với các đơn vị chỉ đạo thực hiện. Triển khai đến tận cơ sở.

- Thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban hoạt động phụ trách các lĩnh vực hoạt động, tham mưu kinh phí tổ chức, đôn đốc quá trình tham gia của cơ sở.

2. Các liên chi đoàn: Báo cáo cấp uỷ Đảng, Ban Chủ nhiệm khoa, khối, chuẩn bị lực lượng, kinh phí và các điều kiện để tham gia Hội trại đạt kết quả cao nhất.

TM.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Nơi gửi:							       Bí thư

- BTC kỷ niệm 50 năm TL Trường (b/c),

- Hội SV trường, các ĐV liên quan (p/h),

- Các LCĐ (t/h)						                   (Đã ký)

- Lưu VP.

Nguyễn Hồng Soa

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯												Vinh, ngày 21 tháng 9 năm 2009

CHƯƠNG TRÌNH

Hội trại “50 năm Trường Đại học Vinh anh hùng”

(Chương trình còn có sự thay đổi)

| TT | Thời gian | Nội dung công việc | Địa điểm | Chủ trì | Phối hợp | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 24/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8h00' - 8h10' | Khai mạc Hội trại, phát lệnh cắm trại | SK chính Hội trại | BTV Đoàn trường | BTC | Sân khấu, ma két, loa máy, ánh sáng, bài phát biểu |
|  | 8h10' - 11h00' | Các đơn vị cắm trại, chuẩn bị Hội chợ sinh viên | KV trại, Hội chợ | Đ/c Dũng, M.Giang, Hiếu | BTC, trại viên | Vị trí trại, hội chợ |
|  | 11h00' - 12h00' | Chấm trại vòng 1 (cắm trại nhanh) | KV trại | Đ/c Oanh. M.Giang. H.Giang, Đức | Các trại | Chia 2 nhóm. Biên bản chấm, barem điểm |
|  | 12h00' - 14h00' | Nghỉ trưa | KV trại |  |  |  |
|  | 14h00' - 17h00' | Trò chơi nhỏ: - Nhảy bì. - "Bơi thuyền cạn". | Sân Hội trại | Đ/c Dũng, Quyến, Hiếu | BTC, trại viên | Sân bãi, danh sách thi đấu, trọng tài, loa máy phục vụ, CSVC phục vụ trò chơi |
|  | 16h00' - 18h00' | Chuẩn bị Liên hoan nhạc trẻ, khai mạc Hội chợ sinh viên | KV trại, Sân khấu chính Hội trại | Đ/c M.Giang, Hiếu, H.Giang | BTC, Đội TNXK, Nhóm SV CNTT | Sân khấu, ma két, loa máy, ánh sáng; các gian hàng |
|  | 18h00' - 19h30' | Nghỉ ăn chiều, tiếp tục công tác chuẩn bị |  |  |  |  |
|  | 20h00' - 23h00' | Khai mạc Liên hoan nhạc trẻ "Sắc màu" và Hội chợ sinh viên | KV trại, Sân khấu chính Hội trại | Đ/c Soa, Dũng | BTC, Đội TNXK, trại viên, Nhóm SV CNTT | DS biểu diễn, diễn viên, bài phát biểu khai mạc, phương án ANTT, phần biểu diễn của CLB võ thuật |
|  | 20h30', 21h30', 22h30' | Chiếu phim tư liệu về trường (3 suất liên tục) | Sân sau VP Đoàn | Đ/c Soa, Hiếu, Thắng | Đội TNXK, Nhóm SV CNTT | Máy chiếu projector, màn hình lớn, VCD tư liệu, phương án bảo vệ |
|  | 22h00' - 24h00' | Các trại sinh hoạt tự do | KV trại, Hội chợ | BTC | Đội TNXK, trại viên | Phương án ANTT |
| Ngày 25/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7h00' - 8h00' | Vệ sinh môi trường, ăn sáng | KV trại | Đ/c Hiếu | Đội TNXK, trại viên | Các trại chuẩn bị vật dụng |
|  | 8h00' - 11h00' | - Thi đấu các trận bán kết, chung kết các nội dung Đẩy gậy, Kéo co Giải TDTT toàn trường. - Chấm trại vòng 2 (chấm trại đẹp, có thuyết minh) | KV trại | - Đ/c Dũng, Quyến, Hiếu - Đ/c Oanh. M.Giang. H.Giang, Đức | Đội TNXK | - Danh sách thi đấu, trọng tài, sân bãi, dụng cụ thi đấu - Chia 2 nhóm. Biên bản chấm, barem điểm |
|  | 11h00' - 14h00' | Nghỉ trưa |  |  |  |  |
|  | 14h00' - 17h00' | - Trò chơi nhỏ: + "Buôn bóng bay". + "Mãnh lực tình yêu". - Chung kết nội dung bóng chuyền nam, nữ Giải TDTT toàn trường | Sân Hội trại | Đ/c Dũng, Quyến, Hiếu | BTC, trại viên, Đội TNXK | Sân bãi, danh sách thi đấu, trọng tài, loa máy phục vụ, CSVC phục vụ trò chơi và thi đấu |
|  | 17h00' - 18h00' | Chuẩn bị Chương trình ca nhạc | Sân khấu A4 | Đ/c M.Giang, Hiếu, H.Giang | BTC, Đội TNXK, Nhóm SV CNTT | Sân khấu, ma két, loa máy, ánh sáng |
|  | 18h00' - 19h00' | Nghỉ ăn chiều, tiếp tục công tác chuẩn bị |  |  |  |  |
|  | 19h30', 20h30', 21h30', 22h30' | Chiếu phim tư liệu về trường (4 suất liên tục) | Sân sau VP Đoàn | Đ/c Soa, Hiếu, Thắng | Đội TNXK, Nhóm SV CNTT | Máy chiếu projector, màn hình lớn, VCD tư liệu, phương án bảo vệ |
|  | 20h00' - 23h00' | Chương trình ca nhạc "Bài ca giữa mùa thu" | Sân khấu A4 | Đ/c Soa, Dũng | BTC, Đội TNXK, trại viên, Nhóm SV CNTT | Danh sách biểu diễn, diễn viên, bài phát biểu khai mạc, phương án ANTT |
|  | 22h00' - 24h00' | - Các trại sinh hoạt tự do - Chấm trại vòng 3 (chấm trại bền chắc, rực rỡ) | KV trại, Hội chợ | - BTC - Đ/c Oanh. M.Giang. H.Giang, Đức | Đội TNXK, trại viên | - Phương án ANTT - Chia 2 nhóm. Biên bản chấm, barem điểm |
|  | Cả ngày | - Các trại chủ động mời và đón tiếp đại biểu, quan khách đến tham quan | KV trại, Hội chợ | Các trại |  | Không khí vui tươi, sôi nổi |
| Ngày 26/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7h00' - 8h00' | Vệ sinh môi trường, ăn sáng | KV trại | Đ/c Hiếu | Đội TNXK, trại viên | Các trại chuẩn bị vật dụng |
|  | 8h00' - 10h00' | Tham gia Đại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường |  |  |  |  |
|  | 10h00' - 14h00' | Nghỉ trưa, các trại sinh hoạt tự do |  |  |  |  |
|  | 14h00' | - Dỡ trại, vệ sinh toàn bộ KV trại. - Dỡ Sân khấuA4, Sân khấu Hội trại, màn hình chiếu phim tư liệu | KV trại | Toàn BTC | Đội TNXK |  |
|  | Tối 28/10 | - Tổng kết Hội trại, thi đua khen thưởng, trao thưởng giải văn nghệ, TDTT | Hội trường A | Đ/c Dũng, M.Giang | BTC, các Trưởng trại, trại viên | Báo cáo tổng kết, điểm, xếp hạng, giải thưởng |

BAN TỔ CHỨC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯				Vinh, ngày 22 tháng 9 năm 2009

Ban Tổ chức Hội trại 50 năm

BẢN MÔ TẢ

MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRONG HỘI TRẠI

I. HỘI CHỢ SINH VIÊN

1 Địa điểm: Tại khu vực tam giác, phía sau nhà A0.

2. Phân chia khu vực và chức năng hoạt động:

Có 3 khu vực chính, mỗi khu vực bao gồm nhiều gian hàng nhỏ.

- Khu lưu niệm và dịch vụ: Đối diện nhà A1.

+ Kinh doanh các mặt hàng như: áo, mũ, móc khóa; kỷ yếu, tập san về Trường Đại học Vinh; tài liệu tập huấn Đoàn - Hội - Đội và các sản phẩm tự tạo của sinh viên.

Lưu ý: Các sản phẩm lưu niệm đều được in logo khẩu hiệu "Chào mừng 50 năm trường Đại học Vinh anh hùng"

+ Cung cấp các dịch vụ: Viết thư pháp, hướng dẫn tham quan.

- Khu trưng bày sản phẩm của các nhà tài trợ: Dọc theo trục đường chính của trường.

Giới thiệu, trưng bày và bán các sản phẩm của các doanh nghiệp.

- Khu ẩm thực: Mặt còn lại.

Cung cấp đồ ăn và đồ uống cho học sinh - sinh viên, CB CNV, khách mời và khách tham quan trong toàn bộ thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Bao gồm 4 gian hàng kinh doanh các mặt hàng phục vụ ăn uống:

+ Bún chả nướng, mì tôm

+ Bánh mì, xôi

+ Hoa quả, đồ ăn nhẹ

+ Đồ uống

3. Phân công phụ trách:

- Phụ trách chung: Ban Tổ chức Hội trại.

- Khu ẩm thực: Nguyễn Thị Hà Giang, Trương Minh Ngọc.

- Khu lưu niệm và dịch vụ: Hoàng Hà Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

- Khu trưng bày sản phẩm: Lê Thị Quỳnh Mai.

Các đồng chí phụ trách các khu vực có nhiệm vụ lên kế hoạch cụ thể, chi tiết hoạt động của khu vực mình phụ trách, nạp lại cho Ban Thư ký Hội sinh viên trường vào ngày 28/09/2009.

- Mỗi gian hàng do 3 - 4 nhân viên dưới sự điều hành của người phụ trách khu vực, bao gồm: 2 nhân viên phục vụ, 1 nhân viên pha chế, nấu nướng (đối với khu ẩm thực), 1 nhân viên thu chi.

- Tất cả nhân viên và người quản lý mặc trang phục có in logo, khẩu hiệu "Chào mừng 50 năm trường Đại học Vinh anh hùng"

- Việc tuyển lựa nhân viên do người quản lý khu vực tuyển chọn, lập danh sách nạp lại cho Ban Thư ký Hội Sinh viên trường vào ngày 28/09/2009.

.Các LCĐ khuyến khích CĐ và nhóm sinh viên làm các mặt hàng gửi bán tại khu lưu niệm - dịch vụ và đăng ký với BTC.

II. TRÒ CHƠI NHỎ (Tuỳ tình hình thực tế có thể bổ sung và được thông báo trước cho các đơn vị tham gia Hội trại, Hội chợ trước ngày 22/10/2009)

1. Nhảy bì:

- Mỗi trại cử 02 VĐV (1 nam, 1 nữ) để thi đấu 3 nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Bốc thăm chia nhóm (5 VĐV, hoặc 5 đôi VĐV) thi đấu loại trực tiếp chọn 1 VĐV (hoặc 1 đôi VĐV) về nhất vào vòng hai. Vòng hai thi 2 đợt, mỗi đợt lấy 2 VĐV (hoặc 2 đôi VĐV) nhất, nhì vào thi đấu chung kết.

- Về hình thức thi đấu:

+ Nội dung đơn: VĐV xỏ 2 chân vào bì, 2 tay cầm miệng bì và nhảy lên phía trước về đích. Nếu bị ngã, tụt bì là bị loại.

+ Nội dung đôi: 2 VĐV mỗi người xỏ 1 chân vào bì, 1 tay cầm miệng bì, tay còn lại khoác vai người kia cùng nhau nhảy về đích. Nếu bị ngã, tụt bì, tay rời khỏi vai người kia, chân ngoài bì chạm đất là bị loại.

2. "Bơi thuyền cạn":

- Mỗi trại cử 8 VĐV (4 nam, 4 nữ). Khuyến khích có đồng phục thi đấu riêng.

- Khi thi đấu, các VĐV phải đặt 2 tay trên vai người phía trước, toàn bộ chân bên phải kết vào sợi dây thừng, cả hàng chạy về phía trước theo hàng thẳng về đích. Trong quá trình thi đấu, nếu rời tay khỏi vai, hàng không thẳng, tụt chân ra khỏi vòng dây là bị loại.

- Thi đấu loại trực tiếp theo nhóm 5 đội, đội thắng tiếp tục vào vòng trong.

3. "Buôn bóng bay":

- Mỗi trại cử 1 đôi VĐV (1 nam, 1 nữ). Khuyến khích có đồng phục thi đấu riêng.

- Khi thi đấu, các 2 VĐV đứng đối diện nhau, đặt 2 tay trên vai người kia, 2 chân kẹp quả bóng bay, đầu 2 người giữ chung 1 quả bóng bay, di chuyển về đích. Trong quá trình thi đấu, nếu rời tay khỏi vai, để bóng bật ra, hoặc bị ngã là bị loại.

- Thi đấu loại trực tiếp theo nhóm 5 đôi, đôi thắng tiếp tục vào vòng trong.

4. "Mãnh lực tình yêu":

- Mỗi trại cử 1 đôi VĐV (1 nam, 1 nữ). Khuyến khích có đồng phục thi đấu riêng.

- Khi thi đấu, VĐV nam bịt mắt cõng VĐV nữ, VĐV nữ hướng dẫn để VĐV nam chạy đúng đường về đích.

- Thi đấu loại trực tiếp theo nhóm 5 đôi, đôi thắng tiếp tục vào vòng trong.

BAN TỔ CHỨC